## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外给水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 31998.53 |  | 436.8
2 | 措施项目费 | 3335.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1948.96
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1803.66 |  | －
5 | 税金 | 3743.51 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 38,220.10 |  | 436.8
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：室外给水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3335.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1948.96
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 202.41
措施项目费合计=1+2 |  | 3335.78

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:土方综合 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 246.48 |  | 4.63 | 1141.2
2 | 010102002001 | 挖沟槽石方 | [项目特征] 1.岩石类别:石方综合 2.开挖方式:机械开挖 3.开凿深度:4m以内 [工作内容] 1.凿石 | m3 | 61.62 |  | 45.36 | 2795.08
3 | 010103001001 | 人工回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土方综合 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:人工回填 [工作内容] 1.回填 2.压实 | m3 | 215.67 |  | 35.75 | 7710.2
4 | 010103001002 | 机械回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土方综合 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:机械回填 [工作内容] 1.回填 2.压实 | m3 | 30.81 |  | 4.78 | 147.27
本页小计 | [7 empty] | 11793.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010103001003 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:石方综合 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:机械回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 61.62 |  | 6.9 | 425.18
6 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规格要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 119 |  | 105.07 | 12503.33
本页小计 | [7 empty] | 12928.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001007002 | 钢丝网骨架塑料复合管DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN80 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规格要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 1 |  | 82.22 | 82.22
8 | 031001007003 | 钢丝网骨架塑料复合管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN65 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规格要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 1.22 |  | 66.92 | 81.64
本页小计 | [7 empty] | 163.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001007004 | 钢丝网骨架塑料复合管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN50 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规格要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 55.78 |  | 46.63 | 2601.02
10 | 031001007005 | 钢丝网骨架塑料复合管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN32 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规格要求 6.警示带形式: [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 46.41 |  | 36.8 | 1707.89
本页小计 | [7 empty] | 4308.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001007006 | 钢丝网骨架塑料复合管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN25 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规格要求 6.警示带形式: [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 84.69 |  | 26.15 | 2214.64
12 | 031003001001 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 77.85 | 155.7 | 98.8
13 | 031003001002 | 闸阀 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 108.29 | 433.16 | 338
本页小计 | [7 empty] | 2803.5 | 436.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
合 计 | [7 empty] | 31998.53 | 436.8

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：室外给水 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.82 | 1184.41
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 19.45 | 1948.96
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 2.02 | 202.41
合 计 |  |  |  |  | 3335.78
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室外给水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：室外给水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外给水 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 蝶阀DN50 D971X-16 | 个 | 2 |  | 49.4 | 98.8
2 | 闸阀DN50 Z41*5T-10 | 个 | 4 |  | 84.5 | 338
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：室外给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：室外给水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 1803.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3743.51
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3342.42
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 401.09
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5547.17